## I - RESUMO
I - ORÇAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
OBRA: ESCOLA 6 SALAS - CENTRO DO PRIMO (31905)
LOCAL: POVOADO CENTRO DO PRIMO, DOM PEDRO-MA
REF. SINAPI 03/22 (SEM DESONERAÇÃO) MARANHÃO - ORSE 02/22 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 93984.675
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V) |  | 68273.3531
7 | PAREDES E PAÍNES |  | 9701.6543
8 | ESQUADRIAS |  | 25836.515
9 | COBERTURA |  | 14899.8798
10 | REVESTIMENTO |  | 13720.4734
11 | PAVIMENTAÇÃO |  | 21284.6185
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS |  | 1432.4006
13 | PINTURAS |  | 20956.7159
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS |  | 54504.0652
15 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA |  | 8671.0375
16 | PORTAL DE ACESSO |  | 9962.5681
17 | LIMPEZA DA OBRA |  | 2314.305
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A
|  | VALOR DO BDI ==> | 69108.4523
|  | TOTAL COM BDI ==> | 345542.2616
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

## II - ORÇAMENTO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
OBRA: ESCOLA 6 SALAS - CENTRO DO PRIMO (31905)
LOCAL: POVOADO CENTRO DO PRIMO, DOM PEDRO-MA
REF. SINAPI 03/22 (SEM DESONERAÇÃO) MARANHÃO - ORSE 02/22 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA) | [6 empty] | BDI: | 25%
1021886.92
ORÇAMENTO
255471.73
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI (R$) | PREÇO UNIT COM BDI (R$) | VALOR (R$)
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL
5.1.1 |  |  | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m
5.1.2 |  |  | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m
5.1.3 |  |  | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m
5.1.4 |  |  | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m
5.1.5 |  |  | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m
5.2 |  |  | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO
5.2.1 |  |  | "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4""" | un
5.2.2 |  |  | "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4""" | un
5.2.3 |  |  | "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2""" | un
5.3 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO
5.3.1. |  |  | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2) | un
5.3.1. |  |  | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2) | un
5.3.1. |  |  | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2) | un
5.4 |  |  | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
5.4.1 |  |  | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4) | un
5.4.2 |  |  | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1) | un
5.4.3 |  |  | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4) | un
5.4.4 |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO
5.4.5 |  |  | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4) | un
5.6 |  |  | DIVERSOS - ÁGUA FRIA
5.6.1 |  | MERCADO | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | un | 1 | 57600 | 72000 | 72000
5.6.2 | C2848 | SEINFRA | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | un | 1 | 32.21 | 40.2625 | 40.2625
5.6.3 | 8236 | ORSE | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | un | 5 | 49.79 | 62.2375 | 311.1875
5.7 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO |  |  |  |  | 0
5.7.1 | 1529 | ORSE | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm | m | 24 | 16.34 | 20.425 | 490.2
5.7.2 | 1530 | ORSE | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm | m | 50 | 21.49 | 26.8625 | 1343.125
5.7.3 | 1531 | ORSE | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | m | 25 | 25.34 | 31.675 | 791.875
5.7.4 | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm | m | 87 | 36.57 | 45.7125 | 3976.9875
5.8 |  |  | DIVERSOS - ESGOTO
5.8.1 | 1697 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | un | 6 | 41.11 | 51.3875 | 308.325
5.8.2 | 1702 | ORSE | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 32.37 | 40.4625 | 40.4625
5.8.3 | C0601 | SEINFRA | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 1 | 325.29 | 406.6125 | 406.6125
5.8.4 | C0604 | SEINFRA | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 7 | 263.22 | 329.025 | 2303.175
5.9 |  |  | LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.9.1 | 95470 | SINAPI | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | 5 | 234.88 | 293.6 | 1468
5.9.2 | 86931 | SINAPI | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | un | 3 | 365.86 | 457.325 | 1371.975
5.9.3 | 86939 | SINAPI | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | un | 1 | 326.88 | 408.6 | 408.6
5.9.4 | 86943 | SINAPI | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | un | 1 | 190.53 | 238.1625 | 238.1625
5.9.5 | 7352 | ORSE | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | un | 2 | 276.26 | 345.325 | 690.65
5.9.6 | 4853 | ORSE | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | un | 1 | 928.23 | 1160.2875 | 1160.2875
5.9.7 | 95544 | SINAPI | Papeleira de louça, conforme especificações | un | 8 | 67.54 | 84.425 | 675.4
5.9.8 | 4325 | ORSE | Cabide de louça, branco, conforme especificações | un | 3 | 11.86 | 14.825 | 44.475
5.9.9 | 2025 | ORSE | Chuveiro eletrico de plastico | un | 1 | 107.48 | 134.35 | 134.35
5.10 |  |  | METAIS
5.10.1 | 3696 | ORSE | "Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2""" | un | 2 | 105.19 | 131.4875 | 262.975
5.10.2 | 8235 | ORSE | Válvula de descarga cromada | un | 5 | 221.92 | 277.4 | 1387
5.10.3 | 2032 | ORSE | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | un | 9 | 54.19 | 67.7375 | 609.6375
5.10.4 | 86900 | SINAPI | Cuba inox de embutir, em bancada | un | 2 | 186.25 | 232.8125 | 465.625
5.10.5 | 100868 | SINAPI | "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | un | 6 | 303.42 | 379.275 | 2275.65
5.10.6 | 100869 | SINAPI | "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | un | 2 | 311.87 | 389.8375 | 779.675
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 93984.675
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)
6.1 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
6.1.1 |  |  | "Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"")" | m
6.1.2 |  |  | "Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"")" | m
6.2 |  |  | FIOS E CABOS
6.2.1 |  |  | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | m
6.2.2 |  |  | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | m
6.2.3 |  |  | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | m
6.2.4 |  |  | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | m
6.2.5 |  |  | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | m
6.2.6 |  |  | Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c | m
6.3 |  |  | CABO TELEFÔNICO
6.3.1 | C0560 | SEINFRA | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70 | 9.62 | 12.025 | 841.75
6.3.2 | C0563 | SEINFRA | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35 | 7.34 | 9.175 | 321.125
6.4 |  |  | INTERRUPTOR
6.4.1 | 3401 | ORSE | Interruptor 01 seção simples | un | 24 | 6.89 | 8.6125 | 206.7
6.4.2 | 3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | un | 11 | 11.43 | 14.2875 | 157.1625
6.5 |  |  | TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
6.5.1 | 788 | ORSE | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | un | 7 | 32.85 | 41.0625 | 287.4375
6.6 |  |  | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
6.6.1 | 92000 | SINAPI | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | un | 57 | 21.45 | 26.8125 | 1528.3125
6.6.2 | 92008 | SINAPI | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | un | 5 | 34.45 | 43.0625 | 215.3125
6.7 |  |  | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC |  |  |  | 0
6.7.1 |  |  | "Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2"" com tampa" | un |  |  | 0
6.7.2 |  |  | "Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4""" | un |  |  | 0
6.7.3 |  |  | "Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"" x 4""" | un |  |  | 0
6.8 |  |  | QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
6.8.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 484.88 | 606.1 | 606.1
6.8.2 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 117.25 | 146.5625 | 146.5625
6.8.3 | 8635 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 16.49 | 20.6125 | 61.8375
6.8.4 | 8306 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 16.49 | 20.6125 | 61.8375
6.8.5 | 451 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 100 | 125 | 125
6.8.6 | 8001 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 98 | 122.5 | 122.5
6.9 |  |  | QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS
6.9.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 484.88 | 606.1 | 606.1
6.9.2 | 8001 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 98 | 122.5 | 122.5
6.9.3 | 8635 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 16.49 | 20.6125 | 41.225
6.9.4 | 8306 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 7 | 16.49 | 20.6125 | 144.2875
6.10 |  |  | QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS
6.10.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 484.88 | 606.1 | 606.1
6.10.2 | 451 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 100 | 125 | 125
6.10.3 | 8635 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 16.49 | 20.6125 | 20.6125
6.10.4 | 8306 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 16.49 | 20.6125 | 41.225
6.10.5 | 9723 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 118.6 | 148.25 | 148.25
6.11 |  |  | CAIXA DE MEDIÇÃO
6.11.1 | 339 | ORSE | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 494.33 | 617.9125 | 617.9125
6.12 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
6.12.1 | 2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 5 | 381.66 | 477.075 | 2385.375
6.13 |  |  | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE
6.13.1 | 502 | ORSE | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | un | 1 | 124.45 | 155.5625 | 155.5625
6.14 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
6.14.1 | 672 | ORSE | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | un | 5 | 68.86 | 86.075 | 430.375
6.14.2 | 673 | ORSE | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | un | 89 | 109.18 | 136.475 | 12146.275
6.15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS
6.15.1 | 4142 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 327.95 | 106.95 | 133.6875 | 43842.8156
6.15.2 | 8795 | ORSE | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | un | 42 | 24.5 | 30.625 | 1286.25
6.15.3 | 10694 | ORSE | Conector e descida para pilares | un | 28 | 24.91 | 31.1375 | 871.85
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 68273.3531
7 |  |  | PAREDES E PAÍNES
7.1 |  |  | ALVENARIA
7.1.1 |  |  | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m²
7.1.2 |  |  | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m
7.1.3 |  |  | Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir | m
7.2 |  |  | DIVISÓRIA
7.2.1 | 102253 | SINAPI | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 7.358 | 829.06 | 1036.325 | 7625.2793
7.3 |  |  | ELEMENTO VAZADO
7.3.1 | 10783 | ORSE | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 10 | 166.11 | 207.6375 | 2076.375
7.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.4.1 |  |  | Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica | m²
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 9701.6543
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | MADEIRA
8.1.1 | 100681 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | un | 2 | 825.68 | 1032.1 | 2064.2 | 0.25 | 0.5
8.1.2 | 100689 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | un | 2 | 875.95 | 1094.9375 | 2189.875 |  | 0.5
8.1.3 | 90844 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 | un | 2 | 901.03 | 1126.2875 | 2252.575 |  | 0.5
8.1.4 | 9692 | ORSE | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 | un | 1 | 885.46 | 1106.825 | 1106.825 |  | 0.25
8.1.5 | 12515 | ORSE | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | un | 1 | 877.36 | 1096.7 | 1096.7 |  | 0.25
8.2 |  |  | METÁLICAS
8.2.1 | 1870 | ORSE | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 36.3 | 377.44 | 471.8 | 17126.34
8.3 |  |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.3.1 |  |  | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | un
8.3.2 |  |  | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações | un
[7 empty] | Subtotal | 25836.515
9 |  |  | COBERTURA
9.1 |  |  | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
9.1.1 | 94201 | SINAPI | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 298.2 | 38.7 | 48.375 | 14425.425
9.1.2 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 19.636 | 19.33 | 24.1625 | 474.4549
9.1.3 |  |  | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² |  | 52.032 | 65.04 | 0
9.2 |  |  | CHAPAS
9.2.1 |  |  | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m |  | 32.416 | 40.52 | 0
[7 empty] | Subtotal | 14899.8798
10 |  |  | REVESTIMENTO
10.1 |  |  | MASSA
10.1.1 |  |  | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1743.96 | - | - | -
10.1.2 |  |  | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 628 | - | - | -
10.1.3 |  |  | Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 978.56 | - | - | -
10.1.4 |  |  | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 765.4 | - | - | -
10.1.5 |  |  | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única | m² | 628 | - | - | -
10.2 |  |  | ACABAMENTO
10.2.1 | 11369 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | m² | 206.2841 | 53.21 | 66.5125 | 13720.4734
[7 empty] | Subtotal | 13720.4734
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 |  |  | CAMADA IMPERMEABILIZADORA
11.1.1 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | m³ | 6.297 | 513.62 | 642.025 | 4042.8314
11.2 |  |  | ACABAMENTO
11.2.1 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 196.8075 | 49.46 | 61.825 | 12167.6237
11.3 |  |  | CALÇADA EM CONCRETO
11.3.1 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm | m² | 50.439 | 80.48 | 100.6 | 5074.1634
[7 empty] | Subtotal | 21284.6185
12 |  |  | SOLEIRAS E RODAPÉS
12.1 |  |  | SOLEIRA
12.1.1 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização | m | 7.95 | 106.23 | 132.7875 | 1055.6606
12.2 |  |  | RODAPÉ
12.2.1 | 5064 | ORSE | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | m | 16.8 | 17.94 | 22.425 | 376.74
[7 empty] | Subtotal | 1432.4006
13 |  |  | PINTURAS
13.1 |  |  | ACRÍLICA
13.1.1 | 2291 | ORSE | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 293.568 | 30 | 37.5 | 11008.8
13.1.2 | 2291 | ORSE | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 188.4 | 30 | 37.5 | 7065
13.2 |  |  | ESMALTE
13.2.1 | 2308 | ORSE | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | m² | 26.268 | 17.71 | 22.1375 | 581.5079
13.2.2 | 2313 | ORSE | Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento | m² | 82.8 | 9.01 | 11.2625 | 932.535
13.2.3 | 2311 | ORSE | Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 43.56 | 25.14 | 31.425 | 1368.873
[7 empty] | Subtotal | 20956.7159
14 |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
14.1 |  |  | CONCRETO
14.1.1 | 3226 | ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10.8 | 174.45 | 218.0625 | 2355.075
14.2 |  |  | BANCADA
14.2.1 | C0357 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | un | 1.71 | 487.1 | 608.875 | 1041.1762
14.2.2 | C0357 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 2.19 | 487.1 | 608.875 | 1333.4362
14.2.3 | C3996 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | un | 2.19 | 870.14 | 1087.675 | 2382.0082
14.2.4 | 2012 | ORSE | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | un | 1 | 241.53 | 301.9125 | 301.9125
14.2.5 | 2012 | ORSE | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | un | 4.8 | 241.53 | 301.9125 | 1449.18
14.3 |  |  | MADEIRA
14.3.1 | 2393 | ORSE | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 31.92 | 189.96 | 237.45 | 7579.404
14.3.2 | 2387 | ORSE | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1.5 | 395.27 | 494.0875 | 741.1312
14.3.3 | 1776 | ORSE | Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 9.54 | 428.48 | 535.6 | 5109.624
14.4 |  |  | INCÊNDIO
14.4.1 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 8 | 268.54 | 335.675 | 2685.4
14.5 |  |  | GÁS
14.5.1 | 92690 | SINAPI | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4" | m | 7 | 57.03 | 71.2875 | 499.0125
14.5.2 | 96854 | SINAPI | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º | un | 5 | 36.06 | 45.075 | 225.375
14.5.3 | 97553 | SINAPI | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 1 | 67.73 | 84.6625 | 84.6625
14.5.4 | 92905 | SINAPI | União em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 2 | 43.67 | 54.5875 | 109.175
14.5.5 | 90371 | SINAPI | Registro esfera ø 3/4" | un | 1 | 25.57 | 31.9625 | 31.9625
14.5.6 | 97540 | SINAPI | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 3 | 30.38 | 37.975 | 113.925
14.6 |  |  | VIDROS
14.6.1 | 102162 | SINAPI | Vidro liso incolor 4mm | m² | 62.58 | 321.64 | 402.05 | 25160.289
14.6.2 | 1883 | ORSE | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2.1 | 183.33 | 229.1625 | 481.2413
14.6.3 | 7348 | ORSE | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11.4 | 197.9 | 247.375 | 2820.075
[7 empty] | Subtotal | 54504.0652
15 |  |  | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA
15.1 |  |  | REDE LÓGICA
15.1.1 | 355 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação | m | 110 | 18.62 | 23.275 | 2560.25
15.1.2 | 364 | ORSE | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" | un | 26 | 11.66 | 14.575 | 378.95
15.1.3 | 1305 | ORSE | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | un | 45 | 14.02 | 17.525 | 788.625
15.1.4 | 9925 | ORSE | Bucha/arruela aluminio 1.1/4" | cj | 45 | 1.91 | 2.3875 | 107.4375
15.1.5 | 10573 | ORSE | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação | m | 130 | 3.4 | 4.25 | 552.5
15.1.6 | 7138 | ORSE | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | m | 205 | 10.78 | 13.475 | 2762.375
15.1.7 | 787 | ORSE | Obturador com haste padrão TELEBRAS | un | 1 | 35.64 | 44.55 | 44.55
15.1.8 | 100561 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | un | 1 | 216.2 | 270.25 | 270.25
15.1.9 | 7164 | ORSE | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | un | 19 | 19.83 | 24.7875 | 470.9625
15.1.10 | 714 | ORSE | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas | un | 19 | 5.8 | 7.25 | 137.75
15.1.11 | C2486 | SEINFRA | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | un | 5 | 28.79 | 35.9875 | 179.9375
15.1.12 | 743 | ORSE | Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto | un | 22 | 15.18 | 18.975 | 417.45
[7 empty] | Subtotal | 8671.0375
16 |  |  | PORTAL DE ACESSO
16.1 |  |  | MUROS E FECHOS
16.1.1 | 11396 | ORSE | Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE | m | 13.05 | 95.29 | 119.1125 | 1554.4181
16.1.2 | 12980 | ORSE | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls | m2 | 4.2 | 740.64 | 925.8 | 3888.36
16.1.3 | 12545 | ORSE | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar | pç | 2 | 15.43 | 19.2875 | 38.575
16.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
16.2.1 | C1336 | SEINFRA | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m2 | 15.6 | 115.94 | 144.925 | 2260.83
16.2.2 | C4466 | SEINFRA | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m2 | 9.2 | 160.3 | 200.375 | 1843.45
16.2.3 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 15.6 | 19.33 | 24.1625 | 376.935
[7 empty] | Subtotal | 9962.5681
17 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
17.1 |  |  | LIMPEZA
17.1.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 853.2 | 2.17 | 2.7125 | 2314.305
[7 empty] | Subtotal | 2314.305
[7 empty] | Custo TOTAL | 345542.2616 | -90070.5316
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE:
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

## III - CRONOGRAMA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
OBRA: ESCOLA 6 SALAS - CENTRO DO PRIMO (31905)
LOCAL: POVOADO CENTRO DO PRIMO, DOM PEDRO-MA
REF. SINAPI 03/22 (SEM DESONERAÇÃO) MARANHÃO - ORSE 02/22 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA) |  |  |  | BDI: | 25%
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | #N/A | #REF! | #REF! | 100%
#REF!
2 | #N/A | #REF! | #REF! | 15% | 85%
|  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #N/A | #REF! | #REF! |  | 70% | 30%
[5 empty] | #REF! | #REF!
4 | #N/A | #REF! | #REF! |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 93984.675 | 27.2% | 60% | 40% |  | 40% | 45% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 56390.805 | 37593.87 | 0 | 37593.87 | 42293.1038 | [6 empty] | 93984.675
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V) | 68273.3531 | 19.76% | 40% | 40% | 20% |  | 10% | 40% | 30% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 27309.3413 | 27309.3413 | 13654.6706 | 0 | 6827.3353 | 27309.3413 | 20482.0059 | 13654.6706 |  |  |  | 68273.3531
7 | PAREDES E PAÍNES | 9701.6543 | 2.808% | 35% | 45% | 20% | 35% | 25% | 15% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 3395.579 | 4365.7445 | 1940.3309 | 3395.579 | 2425.4136 | 1455.2482 | [5 empty] | 9701.6543
8 | ESQUADRIAS | 25836.515 | 7.477% | 40% | 40% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 10334.606 | 10334.606 | 5167.303 | [8 empty] | 25836.515
9 | COBERTURA | 14899.8798 | 4.312% | 100% |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% |  | 100%
|  |  |  | 14899.8798 | 0 | 0 | 2234.982 | 2979.976 | 2979.976 | 2979.976 | 2979.976 | 744.994 |  |  | 14899.8798
10 | REVESTIMENTO | 13720.4734 | 3.971% | 55% | 35% | 10% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 7546.2604 | 4802.1657 | 1372.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13720.4734
11 | PAVIMENTAÇÃO | 21284.6185 | 6.16% | 40% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 8513.8474 | 6385.3856 | 6385.3856 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21284.6185
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 1432.4006 | 0.4145% |  | 20% | 80% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 286.4801 | 1145.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1432.4006
13 | PINTURAS | 20956.7159 | 6.065% | 50% | 40% | 10% |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5% |  | 100%
|  |  |  | 10478.3579 | 8382.6863 | 2095.6716 |  | 4191.3432 | 4191.3432 | 6287.0148 | 5239.179 | 1047.8358 |  |  | 20956.7159
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 54504.0652 | 15.77% |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 27252.0326 | 27252.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54504.0652
15 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 8671.0375 | 2.509% | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 1734.2075 | 3468.415 | 3468.415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8671.0375
16 | PORTAL DE ACESSO | 9962.5681 | 2.883% | 35% | 55% | 10% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 3486.8988 | 5479.4125 | 996.2568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9962.5681
17 | LIMPEZA DA OBRA | 2314.305 | 0.6698% |  | 10% | 90% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 231.4305 | 2082.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2314.305
18 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
19 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 0
20 | #N/A | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
21 | #N/A | #REF! | #REF! | [9 empty] | 100%
[13 empty] | #REF! |  | 0
22 | #N/A | #REF! | #REF! |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
23 | #N/A | #REF! | #REF! | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
24 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 10% | 70% | 20%
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
25 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 15% | 40% | 45%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
26 | #N/A | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10% | 40% | 30% | 20%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
27 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0
28 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 100%
[7 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
30 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
31 | #N/A | #REF! | #REF! | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
32 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
33 | #N/A | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
34 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
35 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
36 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
37 | #N/A | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
38 | #N/A | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20% |  |  |  | 80%
[9 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0
39 | #N/A | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
Valores totais |  | 345542.2616 | 100% | 144089.7832 | 135891.57 | 65560.9084 | 0 | [7 empty] | 345542.2616
|  |  |  | 41.7% | 39.33% | 18.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 144089.7832 | 279981.3532 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616 | 345542.2616

## IV - COMPOSIÇÃO BDI
IV - COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
OBRA: ESCOLA 6 SALAS - CENTRO DO PRIMO (31905)
LOCAL: POVOADO CENTRO DO PRIMO, DOM PEDRO-MA
REF. SINAPI 03/22 (SEM DESONERAÇÃO) MARANHÃO - ORSE 02/22 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
1 |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1 |  | Administração local | 4%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 4%
2 |  | SEGURO
2.1 |  | Seguros | 0.2%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 0.2%
3 |  | GARANTIA
3.1 |  | garantia e imprevistos | 0.2%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 0.2%
4 |  | RISCOS
4.1 |  | Risco | 0.5%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 0.5%
5 |  | DESPESAS FINANCEIRAS
5.1 |  | Despesas financeiras referente capital de giro | 1.5%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.5%
6 |  | IMPOSTOS E TAXAS
6.1 |  | Cofins | 3%
6.2 |  | Imposto sobre serviços (ISS) | 5%
6.3 |  | Pis | 0.65%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 8.65%
7 |  | LUCRO OU BONIFICAÇÃO
7.1 |  | Lucro ou Bonificação | 7.249%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7.249%
|  | TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  | 25%
Onde:
| AC - taxa de administração central; |  | 4%
| S - taxa de seguros; |  | 0.2%
| R - taxa de riscos; |  | 0.5% |  | 0.25005
| G - taxa de garantias; |  | 0.2%
| DF - taxa de despesas financeiras; |  | 1.5%
| L - taxa de lucro/remuneração; |  | 7.249%
| l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). |  | 8.65%
* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

## V - ENCARGOS
V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
OBRA: ESCOLA 6 SALAS - CENTRO DO PRIMO (31905)
LOCAL: POVOADO CENTRO DO PRIMO, DOM PEDRO-MA
REF. SINAPI 03/22 (SEM DESONERAÇÃO) MARANHÃO - ORSE 02/22 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87% | Não incide | 17.87% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.66% | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.84% | 8.33% | 10.84% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.48% | Não incide | 1.48% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.13% | 7.02% | 9.13% | 7.02%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 45.04% | 16.73% | 45.04% | 16.73%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.49% | 3.46% | 4.49% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.54% | 3.49% | 4.54% | 3.49%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11% | 2.39% | 3.11% | 2.39%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
C | Total | 12.63% | 9.71% | 12.63% | 9.71%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.02% | 2.98% | 17.03% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29% | 0.4% | 0.31%
D | Total | 8.4% | 3.27% | 17.43% | 6.63%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83.87% | 47.51% | 112.9% | 70.87%